## 홈페이지
날짜 | No. | 내용 | 처리여부 | 확인여부
2013-12-19 | 1 | 게시판 첨부 파일(기능추가) 열기, 저장, 다른 이름 저장 가능 | 0
| 2 | 홈페이지 메인 STATS 2014년도 기록 노출(Stats앞에 년도 추가) | 0
| 3 | 회원가입 미디어카페 회원 가입안내 멘트 추가
| 4 | 모바일 웹페이지 회원 가입창 디폴트 창 크기 조절(크롬은 최적화 되있음)
2013-12-24 | 1 | 왼쪽 사이드바 메뉴 - 투어스케쥴클릭시 - 최근일정 데이터가 있으면 일정 표출 데이터가 없으면 스폰서 로고만 표출 | 0
| 2 | 로그인화면 창 텝키 입력시 비밀번호 입력창으로 변경 | 0
| 3 | 멤버존 - 회원게시판 작성자 표출 추가 | 0
| 4 | klpga 정규투어 - LPGA KEBㆍHanaBank Championship - 역대우승자 올해 대회 우승자만 나오는것 수정 | 윤과장님과 상의중
| 5 | 정보센터 - 회원혜택 - 생활, 문화서비스에 첨부해드린 ㈜천지양의 내용을 추가 | 0
| 6 | 메인페이지 - 골프뉴스 새로 사진 입력시 사진 찌그러지는 문제 | 퍼블리셔 작업필요