## 양식버그 (hidden)
양식번호 | 양식명 | 전자결재 | 확인부서 | 버그 리포팅 | 로직/연동
1 | 소비성경비 사용 신청서 | O | 회계 | 1. Purpose, Date, Place 등 입력칸을 '쓰기모드'로 권한 설정 했음에도 불구하고, 기안 작성시 쓰기가 안됨.
2 | 품의서 | O | 회계 | 1. Title 밑 Body 칸 쓰기 모드이나 기안 작성시 쓰기가 안됨.
3 | 거래처 경조사비 신청서 | O | 회계 | X
4 | 사무용품, 비품 구매신청서 | O | GA | X | V
5 | 도서인쇄비 구입 신청서 | O | 회계 | X | V
6 | 시내교통비 신청서 | O | 회계 | X | V
7 | 출장비 정산서 | O | 회계 | X | V
8 | 가지급금 신청서 | O | 자금 | 라인이 중앙 정렬인데도, 화면처럼 높이가 다릅니다. (공통사항 / 모든 양식 확인 필요)
9 | 개인용 법인카드 발급 신청서 | O | 자금 | X
10 | 법인 공용카드 사용 신청서 | O | 자금 | X
11 | 자금 이체 신청서 | O | 자금 | 칸 위치가 안 맞음. (양식기 이용하여 칸높이를 최대한 줄여도 안 맞음.)
12 | 재고자산 폐기 신청서 | O | 회계 | X
13 | 자산 손/망실 경위서 | O | 회계 | X
14 | 매출외 출고 승인 신청서 | O | 회계 |  | V
15 | 제품 대여신청 및 반납 확인서 | O | CS |  | V
16 | 차량사용 신청서 | O | GA
17 | 퀵, 택배 신청서 | O | GA
18 | 공문서 | O | GA
19 | 어학교육 신청서 | O | HR
20 | 어학교육비 지급 신청서 | O | HR
21 | 콘도예약 신청서 | O | GA
22 | 동호회 활동 보고서 | O | HR |  | V
23 | 주택자금 신청서 | O | HR
24 | 금연 서약서 | O | HR
25 | 휴가 신청서 | O | HR |  | V
26 | 출장 신청서 | O | HR
27 | OT 신청서 | O | HR
28 | 교육신청서 | O | HR
29 | 교육훈련 보고서 | O | HR
30 | 채용 신청서 | O | HR
31 | 채용 승인서 | X |  | 수기 진행
32 | 사용자권한 신청서 | O | IT
33 | IT기기 구매 요청서 | O | IT
34 | IT기기 반출 신청서 | O | IT
35 | 여신 승인 신청서 | X |  | 조양석 대리 요청 - 전자결재 안함.
36 | 국내매입 판촉물 구매요청서 | O | 전략기획
37 | 유형자산 등록 및 변경 신청서 | O | GA
38 | 제품 교환, 반품 요청서 | X |  | CS-NET 기능 대처
39 | 고객 제품 교환(환불) 요청서 | X |  | CS-NET 기능 대처
40 | 등급품 판정서 | X |  | 수기 진행
41 | 증명서 신청서 | O | HR,GA
42 | 클레임 보고서 | X |  | 수기 진행
43 | 사내판매신청서(기타특수관계인) | O | 영업 |  | V
44 | 자녀 학자금 신청서 | O | HR

## 화면7 (hidden)
--> Approving (*)
--> Approve (*)

## 보고서
안정화 이행보고서
기본정보
고객사 : 한국여자프로골프협회
시스템 : KLPGA
보고자 :
통계 데이터
구분 | 총건수 | 접수 | 진행중 | 완료 | 검토 | 취소 | 처리율
기능오류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
기능수정 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50%
기능추가 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20%
데이터수정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
화면수정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
문의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
기타 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75%
합계 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46.67%
종합의견
지원사항 및 요청사항

## ActionList
KLPGA ActionList
* 이슈사항 접수 및 답변 근거자료는 이메일을 기본을 함
번호 | 관련번호 | 시스템 구분 | 요구형태 | 접수형태 | 대상 | 내용 | 요구자 | 요청일자 | 확인(처리)내용 | 상태 | 처리자 | 처리형태 | 처리일자 (예정일) | 확인자 (메일수신) | 비고
964 |  | ERP | 기능수정 | E-mail | 전체 | 선수 이름 히스토리 관리 해당 시점의 이름이 나타날 수 있도록 처리 요청 | 차범철 | 2018-08-06 | [6 empty] | 12월에서 넘어옴 (장기)
1869 |  | KLPGA | 기능수정 | 전화 | 회원인증 | 본인인증 등록 시 본인 핸드폰일 경우에만 등록 되도록 수정 요청 | 차범철 | 2021-12-06 | [6 empty] | 12월에서 넘어옴 (장기)
1870 |  | ERP | 기능추가 | E-mail | 참가신청 | 선수별 대회 참가신청 기능 추가 요청 | 차범철 | 2021-12-10 | [6 empty] | 12월에서 넘어옴 (장기)
1877 |  | KLPGA | 기타 | 메신저 | 검색 | 첨부파일 다운로드 구글 검색 제한 요청 | 차범철 | 2021-12-23 | [6 empty] | 12월에서 넘어옴 (장기)
1879 |  | ERP | 기능수정 | E-mail | 포인트관리 | 포인트 부여 옵션 기능 검토 요청 | 차범철 | 2021-12-27 | [6 empty] | 12월에서 넘어옴 (장기)
1880 |  | KLPGA | 기타 | E-mail | 메인페이지 | 마세라티 배너 추가 요청 | 최윤희 | 2022-01-04 |  | 완료 | 문대식 | 소스수정 | 2022-01-04 | 최윤희
1881 |  | KLPGA | 기능수정 | 메신저 | 게시판 | 골프룰 메뉴 삭제 요청 | 차범철 | 2022-01-04 |  | 완료 | 이종하 | 소스수정 | 2022-01-04 | 차범철
1882 |  | ERP | 기능수정 | 전화 | 참가신청그룹 | 신청가능, 불가능 자격 현재년도만 나오도록 수정 요청 | 차범철 | 2022-01-04 |  | 완료 | 이종하 | 소스수정 | 2022-01-04 | 차범철
1883 |  | ERP | 기능수정 | 전화 | SMS 발송 | 시드관리 탭에서 선택되는 시드권자 현재년도만 나오도록 수정 요청 | 차범철 | 2022-01-04 |  | 완료 | 이종하 | 소스수정 | 2022-01-04 | 차범철
1884 |  | KLPGA | 기타 | 메신저 | 투어일정 | 2022KLPGA 투어 띄어쓰기 수정 요청 | 차범철 | 2022-01-04 |  | 완료 | 이종하 | 소스수정 | 2022-01-04 | 차범철
1885 |  | KLPGA | 기능추가 | E-mail | 대회 일정 등록 | 투어 관련하여 선택된 대회 일괄노출, 일괄삭제 기능 추가 요청 | 차범철 | 2022-01-04
1886 |  | KLPGA | 기타 | 메신저 | 자주하는질문 | 자주하는질문 투어/대회 운영>골프룰 삭제 요청 | 차범철 | 2022-01-04 |  | 완료 | 이종하 | 데이터수정 | 2022-01-04 | 차범철
1887 |  | ERP | 기능추가 | E-mail | 개인정보 | 개인정보 관련 로그 남길 수 있는 방법 검토 요청 | 차범철 | 2022-01-12
1888 |  | ERP | 기능추가 | 메신저 | 선수정보관리 | 선수 상태, 본인인증, 패스워드 변경 기능 추가 | 차범철 | 2022-01-20 |  | 완료 | 이정훈 | 소스수정 | 2022-01-25 | 차범철
1889 |  | ERP | 기능추가 | 메신저 | 대회출장 | 대회출장 관련 출력물 2종 추가 | 차범철 | 2022-01-25
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

## 기존 요구사항 정리
번호 | 우선순위 | 시스템 구분 | 요구형태 | 접수형태 | 대상 | 내용 | 확인(처리)내용 | 상태 | 비고
2 |  | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 대회운영-조편성 | 전날대비 크로스처리-현재 2부 티업 크로스 처리 버튼 수정사항 - 일반 크로스 처리 버튼 추가 필요 | => 이해못함(오전,오후 없는 조편성 처리?) => 옛날 ERP처럼 오전, 오후 구분 없이 크로스 처리 | 완료
3 | 1 | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 대회운영-출장자 관리(별도 메뉴 추가) | 경기위원 유류비 계산 프로세스 | 필요정보값(거리, 휘발유단가, 톨게이트비)을 입력하면 산정 * 1번안으로 가능하면 개발하지만 시일이 많이 소요되거나 API구매가 필요하면 2번으로 진행, 유류비 처리는 7-8명 정도로 예상됨 => 거리, 톨비 처리 안함. 기획 요청(협회) | 완료
4 | 3 | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 대회운영-대회 기본정보 등록 | 라운드 취소/복원 프로세스 개선 | 현재 라운드 취소시 맨 마지막 라운드만 취소가능한 상태 중간 라운드가 취소되거나 복원이 가능한 프로세스가 필요. => 이해못함. 정확한 내용 요청(협회) => 12/08 메일 참고 | 완료 | 2017-12-27
7 | 4 | MOBILE | 기능추가 | 방문 | 모바일 결제 | 모바일 결제 |  | 완료
8 |  | KLPGA | 기능수정 | 방문 | 투어일정 | 카테고리 추가 및 구분 작업 | 준회원선발전과 티칭회원선발전 시리즈코드 분리 시드전은 기타로 코드 통합 => 기존 데이터 유지. 티칭 코드 추가하여 향후 입력 처리 시드전 통합 문제 협의 => 코드 변경 문제점 확인 및 코드 변경 협의 | 취소
10 |  | KLPGA | 기능수정 | 방문 | 대회신청 | 대회신청/취소관련 프로세스 수정 | => 취소시 시간, IP 취소요청 할 때 SMS | 완료
12 |  | KLPGA | 기능수정 | 방문 | 회원가입 | 프로세스 정립(절차, 일반회원, 외국인 회원) | 1. 일반회원 주민번호 수집안함, 기존 주민번호는 삭제 => 아이디, 비밀번호 찾기 주민번호 제외 후 검토 (문제점 검토 cnps) => 일반회원의 경우 별 문제 없을 듯 함. 제외 시킬 것 (회원 중복 문제 재 확인 해볼 것) | 완료
[7 empty] | 2. 아이디, 비밀번호 찾기에서 주민번호 사용하는 부분 삭제 =>휴대폰 인증 요청 | 완료
[7 empty] | 3. 외국인회원 회원가입 가능하도록 개발 => 대체방안 문의 (영문 홈페이지) (협회) |  | 영문홈페이지 진행시
[7 empty] | 4. 비밀번호체계변경 => 영문, 숫자, 특수기호 조합 X자리 이상 | 완료
13 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 협회운영-선수정보 | 메뉴별 기능 수정 및 고도화(수정 사항 많음) | 1. 선수 개인별 SMS발송기능 | 완료
[7 empty] | 2. 승급관리 분리 및 ITOUR 승급기능 구현 | 완료
[7 empty] | 3. 핸드폰번호 및 전화번호 inputbox 하나로 합침 | 완료
[7 empty] | 4. 사진 등록가능한 확장자 추가 | 취소
[7 empty] | 5. 회원구분 변경 가능하도록 기능수정 * 사용하기 편리하도록 페이지구성 변경 희망 => 현재 빈도가 낮으며 수정이 오픈 될 경우 실수에 우려가 있어 수정하지 않는 것으로 협의 함(2017/06/12 전화통화) | 취소
14 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 일반회원-자동 메일 발송 | 1년 이상 미사용자들의 아이디 휴면 처리 및 안내 | 9월 이전에 완료되어야함 => 휴면처리 프로세스 그릴것(cnps) -> 휴면 처리를 통한 기대 효과 확인 휴면 처리가 되었을 때 제약 조건에 대한 검토 필요 휴면 처리를 풀수 있는 방법 제시 => 배치 처리로 휴면 처리시 메일 또는 sms 발송 (플래그 처리) 로그인시 휴면처리 해제 메시지 노출 | 완료 | 메일확인
15 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 기초자료-동일선수 통합관리 | 기능 구현 안됨. 선수가 중복으로 있을경우 통합하는 기능. | => 일관적인 데이터가 아닌 관계로 처리에 무리가 있음 협의 요청 | 취소 | 이름, 주민번호 동일인 리스트제공
16 |  | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 기초자료-초청횟수관리 | 과거 선수별 추천횟수 부여 기능은 이상없음. 수정사항 - 각 투어별 추천횟수 부여하여 관리 기능 필요 | 투어별 횟수 관리 및 이력관리 => 프로세스 확인 필요(cnps) |  | 기능 확인 필요
17 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 협회운영 | 개명자관리, 상벌관리(우선), 중고등부 승급관리, 사망/재적자 조회, 선수 계약사 조회 | 개명자관리 => 현재 메뉴에서 수정 되야 할 부분 확인 필요(협회요청) => 기능 동작 하지 않음 수정 처리 => 추가 수정 보완 작업 처리 | 완료
| 2 | [5 empty] | 상벌관리 | 완료
[7 empty] | 중고등부 승급관리 => 현재 메뉴에서 수정 되야 할 부분 확인 필요(협회요청) => 메뉴삭제 요청 | 취소
[7 empty] | 사망/재적자 조회 => 현재 메뉴에서 수정 되야 할 부분 확인 필요(협회요청) | 완료 | 6/12 메일 확인 11/29 완료
[7 empty] | 선수 계약사 조회 => 현재 메뉴에서 수정 되야 할 부분 확인 필요(협회요청) => 좀더 생각해 보겠음. 보류(12/7) | 보류 | 6/12 메일 확인 우선순위 뒤로 | 가. 선수 계약사 등록 및 삭제(계약기간, 계약금액, 스폰서이미지, 스폰서 링크) - 메인(스폰서명, 계약기간, 계약금, 옵션, 담당자(연락처, 이메일), 스폰서 이미지, 스폰서 링크) 메인 등록시 선수 정보 관리에 스폰서 이미지, 스폰서명 연동 - 서브(약 5개 등록가능, 스폰서명, 계약기간, 계약금, 옵션, 담당자(연락처, 이메일)) (전체 수집할 계획인지?, 수집이 가능한지?, 의미가 있는지?) 나. 기타(매니지먼트사 회사명, 담당자 등록) 다. 선수 후원 문의시 연락처 제공 동의 여부 라. 출력 가능 (어떤 형태의 출력을 원하는지?) 마. 기간 선택은 전부 날짜 선택 컨트롤 박스, 텍스트 입력 바. 좋은 방안이 있으시면 답장부탁드립니다.
18 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 대회운영-대회마감 | 대회 마감 메뉴 미구현 현재- 대회 기본정보 등록 대회 종료 버튼 사용중 | => 다른 메뉴나 버튼 필요한지 확인 필요함(협회요청) => 대회 마감 메뉴 제거로 정리 하기로 함 | 완료
19 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 기초자료-시드관리 조회/저장 | 현재 기준에 맞는 메뉴 정리/기능 최적화(기능 완성 안됨) | => 안되는 기능 확인 문의(협회요청) => 7월 6일 요청한 바 있는데, 이 내용이 맞는지, 추가가 있는지 확인 7/6 요청관련 1명이 1개의 ROW 를 차지 하기 위하여 DISTINCT 처리 함 상세를 보여 주기 위한 방법 논의 필요 함 => DISTINCT 제외로 처리 요청 => 요청 내용으로 수정 중 메뉴 의도와 맞지 않는다고 판단하여 원복 시킴 차범철 대리와 협의 완료 | 취소
20 |  | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 대회운영-상금등록 및 계산 | 일반 대회는 이상없음. 퀸즈컵 대회 관련 상금 미등록 상태 대회 운영방식 확립 후 데이터 입력 진행 | => 상세 프로세스 정립 필요 | 취소 | 요청시 그때 그때 처리 하기로 함
21 |  | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 대회운영-기록조회 및 출력 | 메뉴별 기능 수정 및 고도화(수정 사항 많음) | => 구체적인 요구가 필요함 작업범위 광범위 함 아마추어랭킹 처리로 정리 됨 | 완료
22 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 협회운영-DM발송 | 수정 및 출력 기능 구현 | 라벨출력기능 | 완료
23 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 대회운영(기타)-이론교육관리 | 기능 구현 필요 | => 구현된 정도와 구현 안된 부분의 정의가 필요함(협회요청) | 완료 | 2018-01-16 적용
24 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 대회운영(기타)-코스레코드관리 | 기능 구현 필요 - 조회 조건 추가 요망 대회별 | => 구현된 정도와 구현 안된 부분의 정의가 필요함(협회요청) | 완료
25 | 4 | 통합 ADMIN | 기능추가 | 방문 | 회원관리-행정센터 | 1. 회비상조회비 및 벌금 납부 리스트 조회 기능 2. 명함 및 회원카드 신청리스트 조회 기능 - 신청 프로세스 미구현 | 1. 회비상조회비 및 벌금 납부 리스트 조회 기능 => 회비 상조회비 프로세스 확인 필요 |  | 회비
[7 empty] | 2. 명함 및 회원카드 신청리스트 조회 기능 - 신청 프로세스 미구현 | 완료
27 |  | KLPGA | 기능추가 | 방문 | 상단 투어 캘린더 | 대회일정 및 신청 일정 구간별 노출 | 캘린더 보기좋게 변경(현재는 일정 확인이 잘 안되고 있음) => 처리방안 제안(cnps) => 투어명칭(정규투어, 드림투어 등만 표시 하고 마우스 오버에 전체 대회명 노출) 이대로 하기로함 (12/7) | 완료
28 |  | 통합 ADMIN | 기능추가 | 방문 | 회원관리-에러 로그 리스트 | 기능 구현 | 상세한 정책 수립 필요 => 현재 메뉴가 어떤 기능을 가지는지 확인 필요 |  | 필요한가?
29 |  | ERP ADMIN | 기능추가 | 방문 | 대회운영-대회 기본정보 등록 | 1. 현재 기준에서 매치플레이 기능정리(한일전, 퀸즈컵) 2. 프로암 프로세스 이관 | 1. 현재 기준에서 매치플레이 기능정리(한일전, 퀸즈컵) => 상세 프로세스 정립이 추가로 필요함 | 취소
[7 empty] | 2. 프로암 프로세스 이관 => 새로운 서버로 이관 지원 |  | 내용 확인 필요
30 |  | ERP ADMIN | 기능수정 | 방문 | 협회운영-회비관리 | 회비 납부에 대한 프로세스 전체 확인 | => 회비 상조회비 프로세스 확인 필요 |  | 회비
31 | 4 | KLPGA | 기능추가 | 방문 | 정보센터-협회비 납부, 온라인 신청 | 기능 구현 | => 회비 상조회비 프로세스 확인 필요 |  | 회비
38 |  | KLPGA | 기능추가 | 방문 | 영문 홈페이지 | 영문 홈페이지 | 12월 초 오픈목표 => 1월말 오픈 목표로 변경 | 진행중
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet1
년도 | 요청 | 처리
2018 | 351 | 346
2019 | 281 | 284
2020 | 219 | 216
합계 | 851 | 846
년도 | 요청 | 처리
2018 | 361 | 356
2019 | 341 | 344
2020 | 319 | 316
합계 | 1021 | 1016